Календарный план-график выполнения проекта «Информационно-ресурсный центр социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области» Частного учреждения дополнительного профессионального образования «ИнтелКап» в 2016 – 2017 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения (календарный месяц, год) | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие страниц ИРЦ СО НКО в соцсетях | Октябрь 2016 | Планируется открытие страниц центра в социальных сетях «В контакте», «Фэйсбук», как основных для целевой аудитории некоммерческих организаций |
| 2. | Проведение мероприятий по программе работы информационно - ресурсного центра | Ноябрь 2016 - сентябрь 2017 | Предполагаемая программа мероприятий представлена выше. По программе планируется провести не менее 8 тематических мероприятий и привлечь к работе представителей не менее 70 НКО региона |
| 2.1. | Последние изменения в законодательстве об НКО. Информационный семинар | Ноябрь 2016 | При участии представителей Минюста. Обзор изменений в законодательстве |
| 2.2. | НКО в Интернете. Практикум | Декабрь 2016 | Рассматриваются вопросы продвижения идей, мероприятий в сети интернет, позиционирование совей деятельности |
| 2.3. | «Вторая Зимняя школа НКО». | Январь 2017 | Рассматриваются вопросы создания и деятельности НКО в регионе, возможности ресурсного обеспечения деятельности, социального партнерства и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами для решения острых социальных проблем и создание системы эффективного функционирования НКО. Планируется проведение обучающих семинаров и круглых столов по актуальным проблемам |
| 2.4. | Фандрайзинговая деятельность НКО. Семинар | Февраль 2017 | Вопросы развития фандрайзинговой деятельности некоммерческих организаций. Основные приемы и методы |
| 2.5. | Создание контента для описания мероприятий и продвижения в СМИ. Семинар - практикум | Март 2017 | Вопросы написания материала по деятельности организации для размещения на информационных ресурсах. Основные приемы и методы |
| 2.6. | Маркетинг в деятельности НКО. Семинар - практикум | Апрель 2017 | Изучение основных приемов маркетинга и продвижения, которые могут использоваться некоммерческими организациями для продвижения услуг и товаров |
| 2.7. | PR и проведение информационной компании. Семинар | Май 2017 | Вопросы практической подготовки информационной компании, необходимой для деятельности компании |
| 2.8. | Предпринимательская деятельность НКО как источник финансовой устойчивости организации. Семинар | Июнь 2017 | Рассмотрение методов дополнительных инструментов для повышения финансовой устойчивости НКО. |
| 2.9. | Рабочие встречи с представителями СО НКО. Мониторинг и оценка деятельности НКО | Октябрь 2015 – август 2016 | Встречи с представителями НКО для обсуждения проблем деятельности и другим текущим вопросам |
| 2.10 | Об итогах деятельности информационно - ресурсного центра региона | Сентябрь 2017 | Итоговый семинар. Подведение итогов деятельности и обсуждение дальнейших форм и методов деятельности НКО |
| 3. | Разработка двух образовательных программ – «Эффективное управление НКО» и «Создание НКО» (для начинающих) | Октябрь – ноябрь 2016 | Реализация образовательных программ планируется только в случае дополнительного запроса со стороны организаций. Программы в данном случае возможно реализовывать и после осуществления проекта. Программы планируется лицензировать, прошедшим обучение планируется выдавать удостоверение. |
| 4. | Информационное обеспечение деятельности СО НКО региона, осуществление рассылок для социально ориентированных некоммерческих организаций (новости, объявления и др. | Октябрь 2016 – сентябрь 2017 | Размещение на сайте «Социально ориентированные некоммерческие организации Псковской области» (http://nko.pskov.ru) программы мероприятий, анонсы планируемых мероприятий в рамках проекта, информации о проведенных мероприятиях в рамках проекта, методические и информационные материалы по деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и др. |
| 5. | Разработка методической поддержки СО НКО. | Октябрь 2016 – сентябрь 2017 | Предполагается разработка методических рекомендаций по оценке эффективности социальных проектов, по проведению регионального конкурса сайтов и страниц в соцсетях, годовых отчетов НКО |