Календарный план-график выполнения проекта

«Ресурсный центр как инструмент развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Псковской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения (календарный месяц, год) | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение практико-ориентированных тренингов и семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) по темам (фандрайзинг, управление НКО, бухгалтерские основы деятельности НКО, работа с добровольцами, юридическое аспекты деятельности НКО, межсекторное взаимодействие, внешние коммуникации и PR инструменты, мониторинг и оценка деятельности НКО) | Ноябрь 2017 – октябрь 2019 | Не менее 250 руководителей, сотрудников и добровольцев (волонтеров) СО НКО, повысят квалификацию и получат новые знания. (Входное и выходное тестирование участников тренингов). Будет проведено 15 практико-ориентированных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, а так же по выявлению и распространению лучших практик и обмену опытом работы между СО НКО. Специалисты СО НКО повысят свою компетентность, и как следствие, улучшат качество оказываемых социальных услуг своим клиентам |
| 2. | На постоянной основе сотрудниками проекта и экспертами будут осуществляться консультации по фандрайзингу, управлению НКО, бухгалтерским основам деятельности НКО, работе с добровольцами, юридическим аспектам деятельности НКО, межсекторному взаимодействию, внешней коммуникации и PR инструментам, мониторингу и оценке деятельности НКО, как очные, так и по электронной почте и по телефону | Ноябрь 2017 – октябрь 2019 | Не менее 150 представителей СО НКО (журнал учета консультаций) получат консультации по написанию заявок, фандрайзингу управлению НКО, бухгалтерским основам деятельности НКО, работе с добровольцами, юридическим аспектам деятельности НКО, межсекторному взаимодействию, внешним коммуникациям и PR инструментам, мониторингу и оценке деятельности НКО в очной форме, по электронной почте и телефону |
| 3. | Поддержание сайта Центра, который содержит новостную ленту НКО, анонсы мероприятий НКО Псковской области и информацию о мероприятиях в других регионах России. На сайте размещаются методические материалы о деятельности НКО | Ноябрь 2017 – октябрь 2019 | Сайт работает, на нем регулярно, раз в неделю размещается информация о мероприятиях проводимых НКО. На сайте размещены методические материалы о деятельности НКО, в частности фандрайзингу, управлению НКО, бухгалтерским основам деятельности НКО, работе с добровольцами, юридическим аспектам деятельности НКО, внешней коммуникации и PR инструментам, мониторингу и оценке деятельности НКО. |
| 4. | Осуществление рассылки по электронным адресам НКО (новости, анонсы мероприятий НКО Псковской области, изменения законодательства, и.т.п.) | Ноябрь 2017 – октябрь 2019 | Будет осуществляться регулярная рассылка новостей и анонсов по электронным адресам НКО (не менее чем по 1500 адресам) |
| 5. | Выездные информационные семинары в районах области | Ноябрь 2017 – октябрь 2019 | Будут проведены информационные семинары в 6 районах Псковской области. Примут участие 100 участников. Участники получат информацию о конкурсах грантов, правилах заполнения заявок и т.д. Будет проведено очное консультирование по актуальным вопросам (по предварительным запросам) |
| 6. | Проведение летней школы НКО | Июнь – июль 2018 | Будет проведена школа, приняло участие 30 сотрудников НКО из 5 муниципальных образований области. Цель мероприятия обмен опытом, методами, знаниями, лучшими практиками. Обобщение и распространение своего и чужого опыта |
| 7. | Обобщены и описаны лучшие практики работы НКО. Изданы тиражом 500 экз. | ноябрь 2017-октябрь 2019 | Описание не менее 10 лучших практик СО НКО Псковской области. Описание содержит успешный опыт НКО по решению социальных проблем целевых групп. Сборник будет издан тиражом 500 экземпляров и распространен среди НКО, органов власти и библиотекам |

Календарный план-график выполнения проекта составляется в соответствии с поданной заявкой на участие в конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области.